## backlog
№ | Задача | Оценка | Пришла | Ушла
1 | Скачать Docker | 1 | 0 | 1
2 | Выяснить что с виртуализацией, включить ее | 2 | 0 | 1
3 | Установить Docker | 1 | 0 | 2
4 | Скачать и развернуть первый контейнер | 2 | 0
5 | Найти ошибку в запуске Docker, устранить ее | 2 | 1 | 2
Сумма всех работ: 8

## calcs
Исходное количество работы | 6
Последний спринт | 2
Средняя скорость выполнения | 2
Средняя скорость поступления | 0.66667
Осталось работы | 2
N | Sprint | Ушло | Пришло | Выполнение | Добавление
-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
-1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2
1 | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A